## Feuille1
Release 1
Sprint n°	Exigence	Priorité de l'exigence
Sprint 1	Spécification du produit	1
	Faire les tutoriaux ROS	2
	Faire les tutoriaux ROS Turtlebot	3
	Faire les tutoriaux ROS Rviz	4
	Prendre en main github	5
Sprint 2	Prendre en main le code déjà réalisé	1
	Écrire une node personnalisé	2
Sprint 3	Tester les limites du code déjà existant	1
	Réaliser le PDDQ	2
	Réaliser le plan de route	2
	Réaliser le Gantt	2
	Réaliser l'analyse des risques	2
	Réaliser l'arbre produit	2
	Réaliser le backlog produit	2
	Préparer la présention oral (ppt)	2